|  |  |
| --- | --- |
|  | **Kalendarz prac w zakresie tworzenia nowych studiów  w Akademii Tarnowskiej** |

**Wniosek o pozwolenie na utworzenie studiów składa się do właściwego ministra nie później niż 6 miesięcy przed planowanym rozpoczęciem prowadzenia nowych studiów   
(Art. 54. ust. 1. Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce)**

**Dla kształcenia rozpoczynającego się w semestrze zimowym wniosek składa się do 31 marca.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ETAP | ZAKRES PRAC | CZAS POTRZEBNY NA REALIZACJĘ | TERMIN REALIZACJI ETAPÓW przy wnioskach składanych do 31 marca |
| I etap – wstępna koncepcja nowych studiów | Opracowanie koncepcji nowych studiów i złożenie do Rektora wniosku o zgodę nad rozpoczęciem prac nad nowymi studiami. | ok. 2-4 tygodnie | sierpień |
| Wydanie opinii / wykonanie analizy przez: DJK, BKPiW, Kwestora, Kanclerza, Samorząd studentów. | ok. 2 tygodnie | wrzesień |
| Przekazanie zgromadzonej dokumentacji na Komisję ds. Toku Studiów. | ok. 2 tygodnie | wrzesień/ październik |
| Powołanie zespołu ds. nowych studiów przez JM Rektor (skład zespołu proponuje Dziekan). | ok. 1 tydzień | wrzesień/ październik |
| II etap – program nowych studiów | Przygotowanie projektu programu studiów, zawierającego harmonogram realizacji programu studiów oraz sylabusy (załączniki 1-5 do programu studiów). | ok. 4 tygodnie | wrzesień/ październik |
| Przekazanie przygotowanej dokumentacji programu studiów do zaopiniowania przez DJK. | ok. 1 tydzień | listopad |
| Przeprowadzenie badań fokusowych przez BKPiW. | ok. 5 tygodni | listopad |
| Przekazanie programu studiów na Komisję ds. Toku Studiów. | ok. 2 tygodnie | listopad/ grudzień |
| Ustalenie programu studiów przez Senat Uczelni. |  | grudzień |
| III etap – wniosek o pozwolenie na utworzenie studiów | Przygotowanie wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu według aktualnego wzoru proponowanego przez PKA. | ok. 4 tygodnie | styczeń/ luty |
| Przygotowanie:  - opinii interesariuszy zewnętrznych dotyczących programu studiów i potrzeby tworzenia nowego kierunku (listy intencyjne),  - deklaracji współpracy od pracodawców (praktyki),  - deklaracji osób prowadzących zajęcia. | ok. 4 tygodnie | styczeń/ luty |
| Przekazanie przygotowanego wniosku o pozwolenie na utworzenie studiów do zaopiniowania przez Komisję ds. Toku Studiów. | ok. 2 tygodnie | luty |
| Naniesienie korekt i ostateczna weryfikacja wniosku. | ok. 2 tygodnie | marzec |
| Złożenie wniosku do MNiSW. | do terminu  określonego  ustawą (6  miesięcy przed  planowanym  rozpoczęciem  kształcenia). | marzec |